## Gantt User Stories
SOCIALPULSE - Gantt Chart par User Stories
# | Phase | User Story | Debut | Fin | Statut | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7
1 | Conception | Redaction CDC et definition des roles | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Fait | █
2 | Conception | Maquettes UI et architecture | 2026-03-25 | 2026-03-26 | Fait | █
3 | Conception | Planification Agile et backlog | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Fait | █
4 | Authentification | En tant qu'utilisateur, je me connecte par email | 2026-03-30 | 2026-04-01 | Fait |  | █
5 | Authentification | En tant qu'utilisateur, je vois la page de login | 2026-04-01 | 2026-04-02 | Fait |  | █
6 | Authentification | En tant qu'utilisateur non connecte, je suis redirige | 2026-04-03 | 2026-04-03 | Fait |  | █
7 | Multi-Tenancy | En tant que systeme, je bloque l'acces non autorise | 2026-04-03 | 2026-04-03 | Fait |  | █
8 | Multi-Tenancy | En tant qu'Admin, je cree et consulte les cabinets | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Fait |  |  | █
9 | Multi-Tenancy | En tant qu'utilisateur, je vois une sidebar adaptee | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Fait |  | █
10 | Espace CM | En tant que CM, je bascule entre mes cabinets | 2026-04-07 | 2026-04-08 | En cours |  |  | █
11 | Espace CM | En tant que CM, je cree un brouillon de post | 2026-04-08 | 2026-04-08 | En cours |  |  | █
12 | Espace CM | En tant que CM, je vois les posts a valider | 2026-04-09 | 2026-04-10 | A faire |  |  | █
13 | Validation Avocat | En tant qu'avocat, je valide ou refuse un post | 2026-04-09 | 2026-04-10 | A faire |  |  | █
14 | Validation Avocat | En tant qu'avocat, je vois les communications | 2026-04-09 | 2026-04-10 | A faire |  |  | █
15 | Validation Avocat | En tant qu'avocat, je vois le calendrier editorial | 2026-04-23 | 2026-04-24 | A faire |  |  |  |  | █
16 | Editeur Enrichi | En tant que CM, je formate avec editeur riche | 2026-04-13 | 2026-04-14 | A faire |  |  |  | █
17 | Editeur Enrichi | En tant que CM, je glisse-depose des medias | 2026-04-16 | 2026-04-17 | A faire |  |  |  | █
18 | Editeur Enrichi | En tant que CM, je planifie la publication | 2026-04-15 | 2026-04-16 | A faire |  |  |  | █
19 | Editeur Enrichi | En tant que CM, je previsualise par reseau | 2026-04-17 | 2026-04-18 | A faire |  |  |  | █
20 | Administration | En tant qu'Admin, je vois le dashboard KPIs | 2026-04-13 | 2026-04-15 | A faire |  |  |  | █
21 | Administration | En tant qu'Admin, je gere les utilisateurs | 2026-04-17 | 2026-04-20 | A faire |  |  |  | █ | █
22 | Administration | En tant qu'Admin, je gere les cabinets | 2026-04-17 | 2026-04-19 | A faire |  |  |  | █
23 | Administration | En tant qu'Admin, je consulte le journal d'audit | 2026-04-20 | 2026-04-21 | A faire |  |  |  |  | █
24 | Securite | En tant qu'Admin, je simule la vue d'un autre role | 2026-04-29 | 2026-04-30 | A faire | [5 empty] | █
25 | Securite | En tant que systeme, je bloque apres 5 tentatives | 2026-04-27 | 2026-04-28 | A faire | [5 empty] | █
26 | Securite | En tant qu'Admin, je supprime un utilisateur (RGPD) | 2026-05-04 | 2026-05-05 | A faire | [6 empty] | █
27 | Publication | En tant que systeme, je publie les posts planifies | 2026-05-04 | 2026-05-05 | A faire | [6 empty] | █
28 | Publication | En tant que systeme, je retente en cas d'erreur | 2026-05-06 | 2026-05-06 | A faire | [6 empty] | █
29 | Tests | Tests E2E des parcours critiques | 2026-04-29 | 2026-05-02 | A faire | [5 empty] | █
30 | Publication | Pipeline CI/CD et deploiement Docker | 2026-05-06 | 2026-05-07 | A faire | [6 empty] | █
JALONS (Milestones)
◆ |  | M1 - Demo Fil d'Acier | 2026-04-10 |  |  |  |  | ◆
◆ |  | M2 - Demo Workflow Pro | 2026-04-24 | [6 empty] | ◆
◆ |  | M3 - Livraison Finale | 2026-05-08 | [8 empty] | ◆

## Cas d'Utilisation
SOCIALPULSE - Cas d'Utilisation par Acteur
# | Acteur | Categorie | Cas d'Utilisation | Priorite | Sprint | Critere d'Acceptation
1 | Admin | Authentification | Se connecter par email/mot de passe | Critique | Sprint 1 | Connexion reussie et redirection vers dashboard
2 | Admin | Authentification | Se connecter via Google OAuth2 | Haute | Sprint 3 | Token Google valide et session creee
3 | Admin | Administration | Voir le dashboard avec KPIs | Haute | Sprint 2 | Metriques a jour affichees en temps reel
4 | Admin | Administration | Gerer les utilisateurs (CRUD) | Critique | Sprint 2 | Creation, modification, suppression fonctionnelles
5 | Admin | Administration | Gerer les cabinets (CRUD) | Critique | Sprint 2 | Cabinets crees avec isolation des donnees
6 | Admin | Administration | Consulter le journal d'audit | Haute | Sprint 2 | Historique complet et filtrable
7 | Admin | Securite | Simuler la vue d'un autre role | Moyenne | Sprint 3 | Vue en lecture seule sans modification possible
8 | Admin | Securite | Supprimer un utilisateur (RGPD) | Critique | Sprint 3 | Donnees anonymisees sous 30 jours
9 | CM | Authentification | Se connecter par email | Critique | Sprint 1 | Connexion et redirection vers espace CM
10 | CM | Espace CM | Voir la liste de mes cabinets | Critique | Sprint 1 | Tous les cabinets assignes affiches
11 | CM | Espace CM | Basculer entre mes cabinets | Haute | Sprint 1 | Changement instantane sans rechargement
12 | CM | Espace CM | Creer un brouillon de post | Critique | Sprint 1 | Post sauvegarde en brouillon
13 | CM | Editeur | Formater le contenu (editeur riche) | Haute | Sprint 2 | Gras, italique, listes, liens fonctionnels
14 | CM | Editeur | Glisser-deposer des medias (5 Mo max) | Haute | Sprint 2 | Upload reussi avec preview
15 | CM | Editeur | Planifier une publication | Haute | Sprint 2 | Date et heure enregistrees
16 | CM | Editeur | Previsualiser un post par reseau | Moyenne | Sprint 2 | Rendu fidele par plateforme
17 | CM | Workflow | Soumettre un post pour validation | Critique | Sprint 1 | Post envoye a l'avocat avec notification
18 | CM | Workflow | Verifier les posts IA avant envoi | Moyenne | Sprint 2 | Alerte si contenu inapproprie
19 | Avocat | Authentification | Se connecter par email | Critique | Sprint 1 | Connexion et acces a l'espace avocat
20 | Avocat | Validation | Voir les communications en attente | Critique | Sprint 1 | Liste filtree par cabinet et statut
21 | Avocat | Validation | Valider un post | Critique | Sprint 1 | Post marque approuve + notification CM
22 | Avocat | Validation | Refuser un post avec motif | Critique | Sprint 1 | Motif obligatoire, post retourne au CM
23 | Avocat | Validation | Demander une modification | Haute | Sprint 1 | Commentaire inline visible par le CM
24 | Avocat | Validation | Consulter le calendrier editorial | Moyenne | Sprint 2 | Vue mensuelle des publications
25 | Avocat | Support | Contacter le CM via hub support | Basse | Sprint 3 | Message envoye et recu par le CM
26 | Systeme | Securite | Rediriger vers login si non connecte | Critique | Sprint 1 | Redirection automatique en <1s
27 | Systeme | Securite | Bloquer apres 5 tentatives echouees | Haute | Sprint 3 | Compte verrouille temporairement
28 | Systeme | Automatisation | Publier les posts planifies | Critique | Sprint 3 | Publication a l'heure exacte
29 | Systeme | Automatisation | Retenter en cas d'erreur (3 max) | Haute | Sprint 3 | Retry automatique avec backoff
30 | Systeme | Multi-Tenancy | Isoler les donnees par cabinet | Critique | Sprint 1 | Zero fuite de donnees inter-cabinets
Acteur | Nb Cas |  | Priorite | Nombre
Admin | 8 |  | Critique | 15
CM | 10 |  | Haute | 10
Avocat | 7 |  | Moyenne | 4
Systeme | 5 |  | Basse | 1

## Parcours Utilisateur
SOCIALPULSE - Parcours d'un Post (Du brouillon a la publication)
# | Phase | Etape | Acteur | Description | Effort | Satisfaction
1 | Connexion | Ouverture | Tous | L'utilisateur ouvre SocialPulse | ●○○○○ | ★★★★★
2 | Connexion | Authentification | Tous | Connexion par email ou Google | ●●○○○ | ★★★★★
3 | Connexion | Sidebar adaptee | Tous | La sidebar s'adapte au role | ●○○○○ | ★★★★★
4 | Creation | Selection cabinet | CM | Le CM selectionne un cabinet | ●○○○○ | ★★★★☆
5 | Creation | Nouveau post | CM | Creation d'un nouveau post | ●●○○○ | ★★★★☆
6 | Creation | Redaction | CM | Ecriture du contenu + choix reseaux | ●●●○○ | ★★★★☆
7 | Creation | Ajout medias | CM | Glisser-deposer des medias | ●●●○○ | ★★★☆☆
8 | Creation | Planification | CM | Choix de la date de publication | ●●○○○ | ★★★★☆
9 | Creation | Soumission | CM | Envoi pour validation avocat | ●○○○○ | ★★★★★
10 | Validation | Liste attente | Avocat | L'avocat voit les posts en attente | ●○○○○ | ★★★★★
11 | Validation | Preview | Avocat | Previsualisation par reseau | ●●○○○ | ★★★★☆
12 | Validation | Decision | Avocat | Valide, refuse ou demande modif | ●●○○○ | ★★★★★
13 | Publication | Publication auto | Systeme | Publication a la date planifiee | ●○○○○ | ★★★★★
14 | Publication | Gestion erreurs | Systeme | Retry automatique (3 max) | ●○○○○ | ★★★☆☆
15 | Publication | Audit | Systeme | Tracage dans le journal d'audit | ●○○○○ | ★★★★★
Etape | Satisfaction | Effort
Ouverture | 5 | 1
Authentification | 5 | 2
Sidebar adaptee | 5 | 1
Selection cabinet | 4 | 1
Nouveau post | 4 | 2
Redaction | 4 | 3
Ajout medias | 3 | 3
Planification | 4 | 2
Soumission | 5 | 1
Liste attente | 5 | 1
Preview | 4 | 2
Decision | 5 | 2
Publication auto | 5 | 1
Gestion erreurs | 3 | 1
Audit | 5 | 1

## Cycle de Vie Post
SOCIALPULSE - Cycle de Vie d'un Post
# | Etat Source | Action / Evenement | Etat Cible | Acteur | Description
1 | Nouveau | Le CM cree un post | Brouillon | CM | Post cree dans l'editeur
2 | Brouillon | Le CM soumet directement | En Attente Avocat | CM | Envoi pour validation juridique
3 | Brouillon | Contenu genere par IA | Revue CM | Systeme | IA genere une proposition
4 | Revue CM | Le CM approuve et envoie | En Attente Avocat | CM | Post IA valide par le CM
5 | Revue CM | Le CM rejette | Rejete | CM | Contenu IA inadapte
6 | En Attente Avocat | L'avocat valide | Approuve | Avocat | Conformite juridique OK
7 | En Attente Avocat | L'avocat refuse | Rejete | Avocat | Non-conformite detectee
8 | En Attente Avocat | L'avocat demande une modification | Revue CM | Avocat | Ajustements necessaires
9 | En Attente Avocat | L'avocat decline avec motif | Revue CM | Avocat | Motif detaille fourni
10 | Approuve | Post avec date future | Planifie | Systeme | Planification automatique
11 | Approuve | Post sans date (immediat) | Publie | Systeme | Publication immediate
12 | Planifie | Publication a la date prevue | Publie | Systeme | Cron job execute
13 | Planifie | Echec de publication | Erreur | Systeme | API reseau social en panne
14 | Erreur | Retry automatique (max 3) | Planifie | Systeme | Backoff exponentiel
15 | Erreur | Abandon apres 3 echecs | Abandonne | Systeme | Alerte admin envoyee

## Story Map Sprints
SOCIALPULSE - Story Map par Sprint
# | Sprint | Theme | User Story | Acteur | Points | Priorite | Dependances
1 | Sprint 1 Fil d'Acier 30 mars - 10 avril | Auth | Je me connecte a la plateforme | Tous | 5 | Critique | -
2 | Sprint 1 Fil d'Acier 30 mars - 10 avril | Navigation | Je vois une sidebar adaptee a mon role | Tous | 3 | Critique | Auth
3 | Sprint 1 Fil d'Acier 30 mars - 10 avril | Multi-Tenancy | Je selectionne mon cabinet | CM | 5 | Critique | Auth
4 | Sprint 1 Fil d'Acier 30 mars - 10 avril | Creation | Je cree un brouillon de post | CM | 5 | Critique | Cabinet
5 | Sprint 1 Fil d'Acier 30 mars - 10 avril | Workflow | Je soumets le post pour validation | CM | 3 | Critique | Brouillon
6 | Sprint 1 Fil d'Acier 30 mars - 10 avril | Validation | L'avocat valide ou refuse | Avocat | 5 | Critique | Soumission
7 | Sprint 2 Workflow Pro 13-24 avril | Editeur | Je formate avec un editeur riche | CM | 8 | Haute | Sprint 1
8 | Sprint 2 Workflow Pro 13-24 avril | Medias | Je glisse-depose des medias | CM | 5 | Haute | Editeur
9 | Sprint 2 Workflow Pro 13-24 avril | Planification | Je planifie la date de publication | CM | 5 | Haute | Editeur
10 | Sprint 2 Workflow Pro 13-24 avril | Preview | Je previsualise par reseau social | CM | 5 | Moyenne | Editeur
11 | Sprint 2 Workflow Pro 13-24 avril | Admin | Je gere utilisateurs et cabinets | Admin | 8 | Critique | Sprint 1
12 | Sprint 2 Workflow Pro 13-24 avril | Audit | Je consulte le journal d'audit | Admin | 5 | Haute | Admin
13 | Sprint 3 Lancement 27 avril - 8 mai | Auth+ | Je me connecte via Google | Tous | 3 | Haute | Auth
14 | Sprint 3 Lancement 27 avril - 8 mai | Securite | L'Admin simule la vue d'un autre role | Admin | 5 | Moyenne | -
15 | Sprint 3 Lancement 27 avril - 8 mai | Securite | Blocage brute force (5 tentatives) | Systeme | 3 | Haute | Auth
16 | Sprint 3 Lancement 27 avril - 8 mai | Publication | Publication automatique des posts | Systeme | 8 | Critique | Sprint 2
17 | Sprint 3 Lancement 27 avril - 8 mai | QA | Tests E2E des parcours critiques | Dev | 8 | Critique | Tout
18 | Sprint 3 Lancement 27 avril - 8 mai | DevOps | Pipeline CI/CD et Docker | Dev | 5 | Haute | -
Sprint | Story Points
Sprint 1 | 26
Sprint 2 | 36
Sprint 3 | 32

## Phases du Projet
SOCIALPULSE - Phases du Projet
Domaine | Conception | Sprint 1 - Fil d'Acier | Sprint 2 - Workflow Pro | Sprint 3 - Lancement | Post-Livraison
Utilisateurs | Definir les personas (Admin, CM, Avocat) | Connexion email Sidebar par role Selection cabinet | Editeur riche Upload medias Preview par reseau | Auth Google Blocage brute force Simulation de role | Feedback utilisateurs Optimisation UX
Workflow | Definir le cycle de vie d'un post | Brouillon > Soumission > Validation avocat | Planification date Calendrier editorial Verification IA | Publication auto Retry erreurs Notifications temps reel | Automatisation avancee Integration analytics
Administration | Definir les roles et permissions | Multi-tenancy Isolation cabinets RLS Supabase | Dashboard KPIs CRUD utilisateurs Journal d'audit | Suppression RGPD Audit complet Export donnees | Monitoring avance Alertes automatiques
Technique | Architecture React + Supabase Maquettes Figma | Auth Supabase Routes protegees Structure BDD | Edge Functions Storage medias API reseaux sociaux | CI/CD Pipeline Docker Tests E2E Playwright | Scalabilite Performance Documentation API

## Burndown Chart
SOCIALPULSE - Burndown Previsionnel
Semaine | Points Restants (Reel) | Points Restants (Ideal) | Velocity
S1 - 30 mars | 94 | 94 | 0
S2 - 6 avril | 76 | 79 | 18
S3 - 13 avril | 64 | 64 | 12
S4 - 20 avril | 46 | 48 | 18
S5 - 27 avril | 34 | 33 | 12
S6 - 4 mai | 16 | 18 | 18
S7 - 8 mai | 0 | 0 | 16

## Legende
SOCIALPULSE - Legende et Guide de Lecture
STATUTS
Fait
En cours
A faire
PRIORITES
Critique
Haute
Moyenne
Basse
ACTEURS
Admin
Community Manager
Avocat
Systeme
SPRINTS
Sprint 1 - Fil d'Acier
Sprint 2 - Workflow Pro
Sprint 3 - Lancement
ETATS POST
Brouillon
En Attente Avocat
Approuve
Publie
Rejete
Erreur