## Epics JIRA
📋 SocialPulse — Liste des Epics JIRA
# | Nom de l'Epic | Description | Phase | Sprint | Stories | Story Points | Propriétaire principal
E1 | Authentification & Identité | JWT email/password, User entity, protection routes | 1 | Sprint 1 | 4 | 15 | BACKEND
E2 | Multi-Tenancy & Infrastructure | TenantContextFilter, Cabinet entity, sidebar dynamique | 1 | Sprint 1 | 3 | 14 | BACKEND
E3 | Interface CM — Création de Posts | Switch cabinet, créer brouillons, soumettre pour revue | 1 | Sprint 1 | 6 | 24 | LES DEUX
E4 | Revue Avocat — Validation Posts | Valider, refuser, demander modification, décliner | 1 | Sprint 1 | 2 | 10 | LES DEUX
E5 | Administration — Gestion Users & Cabinets | CRUD utilisateurs, cabinets, KPIs admin, seed data | 2 | Sprint 2 | 4 | 15 | LES DEUX
E6 | Éditeur de Posts Enrichi | TipTap, upload média, planification, prévisualisation, audit | 2 | Sprint 2 | 5 | 21 | LES DEUX
E7 | Calendrier & Support Avocat | FullCalendar, Mon CM, CabinetSwitcher, NotificationBell | 2 | Sprint 2 | 4 | 13 | FRONTEND
E8 | Sécurité Avancée & Conformité | OAuth2, Simulation, Rate Limiting, RGPD, State Machine | 3 | Sprint 3 | 5 | 23 | BACKEND
E9 | Tests & Audit OWASP | Tests unitaires, intégration MockMvc, E2E Cypress, OWASP | 3 | Sprint 3 | 4 | 16 | LES DEUX
E10 | Publication & Déploiement | Strategy Pattern, cron, retry, Swagger, CI/CD | 3 | Sprint 3 | 4 | 15 | LES DEUX
[8 empty] | Phase | Points
[8 empty] | Phase 1 — Fil d'Acier | 63
[8 empty] | Phase 2 — Workflow Pro | 49
[8 empty] | Phase 3 — Lancement | 54

## Stories JIRA
📝 SocialPulse — Stories JIRA Détaillées
ID | Titre (User Story) | Epic | Propriétaire | Priorité | Story Points | Labels | Sprint | Rôle | Phase
E1-S1 | En tant que dev, je dispose du schéma ERD complet | E1 | BACKEND | La plus haute | 5 | sp-mvp, steel-thread, backend | Sprint 1 | Système | 1
E1-S2 | En tant qu'utilisateur, je me connecte avec email/mot de passe | E1 | BACKEND | La plus haute | 5 | sp-mvp, steel-thread, backend | Sprint 1 | Tous | 1
E1-S3 | En tant qu'utilisateur, je vois la page de connexion | E1 | FRONTEND | La plus haute | 3 | sp-mvp, steel-thread, frontend | Sprint 1 | Tous | 1
E1-S4 | En tant qu'utilisateur non connecté, je suis redirigé vers /login | E1 | FRONTEND | La plus haute | 2 | sp-mvp, steel-thread, frontend | Sprint 1 | Tous | 1
E2-S1 | En tant que système, je bloque l'accès non autorisé (403) | E2 | BACKEND | La plus haute | 8 | sp-mvp, steel-thread, backend | Sprint 1 | Système | 1
E2-S2 | En tant qu'Admin, je crée et consulte les cabinets | E2 | BACKEND | Haute | 3 | sp-mvp, steel-thread, backend, admin-view | Sprint 1 | Admin | 1
E2-S3 | En tant qu'utilisateur, je vois une sidebar adaptée à mon rôle | E2 | FRONTEND | Haute | 3 | sp-mvp, steel-thread, frontend | Sprint 1 | Tous | 1
E3-S1 | En tant que CM, je bascule entre mes cabinets via l'API | E3 | BACKEND | Haute | 3 | sp-mvp, steel-thread, backend, cm-view | Sprint 1 | CM | 1
E3-S2 | En tant que CM, je vois mes cabinets assignés | E3 | FRONTEND | Haute | 3 | sp-mvp, steel-thread, frontend, cm-view | Sprint 1 | CM | 1
E3-S3 | En tant que CM, je crée un brouillon de post | E3 | BACKEND | La plus haute | 5 | sp-mvp, steel-thread, backend, cm-view | Sprint 1 | CM | 1
E3-S4 | En tant que système, je valide les transitions d'état CM | E3 | BACKEND | La plus haute | 5 | sp-mvp, steel-thread, backend | Sprint 1 | Système | 1
E3-S5 | En tant que CM, je crée un post avec canaux et texte | E3 | FRONTEND | Haute | 5 | sp-mvp, steel-thread, frontend, cm-view | Sprint 1 | CM | 1
E3-S6 | En tant que CM, je vois les posts à valider avant envoi | E3 | FRONTEND | Haute | 3 | sp-mvp, steel-thread, frontend, cm-view | Sprint 1 | CM | 1
E4-S1 | En tant qu'avocat, je valide/refuse/demande modif d'un post | E4 | BACKEND | La plus haute | 5 | sp-mvp, steel-thread, backend, lawyer-view | Sprint 1 | Avocat | 1
E4-S2 | En tant qu'avocat, je vois les publications en attente | E4 | FRONTEND | La plus haute | 5 | sp-mvp, steel-thread, frontend, lawyer-view | Sprint 1 | Avocat | 1
E5-S1 | En tant qu'Admin, je vois le tableau de bord avec KPIs | E5 | LES DEUX | Haute | 5 | sp-mvp, admin-view, backend, frontend | Sprint 2 | Admin | 2
E5-S2 | En tant qu'Admin, je gère les comptes utilisateurs | E5 | LES DEUX | Haute | 5 | sp-mvp, admin-view, backend, frontend | Sprint 2 | Admin | 2
E5-S3 | En tant qu'Admin, je gère les cabinets | E5 | LES DEUX | Haute | 3 | sp-mvp, admin-view, backend, frontend | Sprint 2 | Admin | 2
E5-S4 | En tant que dev, je dispose de données seed [DEMO] | E5 | BACKEND | Moyenne | 2 | sp-mvp, backend | Sprint 2 | Système | 2
E6-S1 | En tant que CM, je formate avec éditeur riche (TipTap) | E6 | FRONTEND | Haute | 5 | sp-mvp, cm-view, frontend | Sprint 2 | CM | 2
E6-S2 | En tant que CM, j'uploade des médias drag & drop (5Mo) | E6 | LES DEUX | Haute | 5 | sp-mvp, cm-view, backend, frontend | Sprint 2 | CM | 2
E6-S3 | En tant que CM, je planifie un post (date + heure) | E6 | FRONTEND | Haute | 3 | sp-mvp, cm-view, frontend | Sprint 2 | CM | 2
E6-S4 | En tant que CM/Avocat, je prévisualise par réseau social | E6 | FRONTEND | Moyenne | 3 | sp-mvp, frontend | Sprint 2 | CM/Avocat | 2
E6-S5 | En tant qu'Admin, je consulte le journal d'audit immutable | E6 | LES DEUX | Haute | 5 | sp-mvp, admin-view, backend, frontend | Sprint 2 | Admin | 2
E7-S1 | En tant qu'avocat, je vois le calendrier éditorial | E7 | FRONTEND | Moyenne | 5 | sp-mvp, lawyer-view, frontend | Sprint 2 | Avocat | 2
E7-S2 | En tant qu'avocat, j'accède au hub Mon CM + FAQ | E7 | FRONTEND | Basse | 3 | sp-mvp, lawyer-view, frontend | Sprint 2 | Avocat | 2
E7-S3 | En tant que CM, je change de cabinet via la TopBar | E7 | FRONTEND | Haute | 3 | sp-mvp, cm-view, frontend | Sprint 2 | CM | 2
E7-S4 | En tant qu'utilisateur, je vois la cloche de notifications | E7 | FRONTEND | Basse | 2 | frontend | Sprint 2 | Tous | 2
E8-S1 | En tant qu'utilisateur, je me connecte avec Google | E8 | LES DEUX | Haute | 5 | backend, frontend | Sprint 3 | Tous | 3
E8-S2 | En tant qu'Admin, je simule la vue CM/Avocat (lecture seule) | E8 | LES DEUX | Haute | 5 | admin-view, backend, frontend | Sprint 3 | Admin | 3
E8-S3 | En tant que système, je bloque après 5 échecs de connexion | E8 | BACKEND | Haute | 3 | backend | Sprint 3 | Système | 3
E8-S4 | En tant qu'Admin, je supprime un utilisateur (RGPD) | E8 | BACKEND | Haute | 5 | backend | Sprint 3 | Admin | 3
E8-S5 | En tant que système, je gère toutes transitions post | E8 | BACKEND | Haute | 5 | backend | Sprint 3 | Système | 3
E9-S1 | Tests unitaires TenantContextFilter | E9 | BACKEND | Haute | 3 | backend | Sprint 3 | Système | 3
E9-S2 | Tests d'intégration MockMvc | E9 | BACKEND | Haute | 5 | backend | Sprint 3 | Système | 3
E9-S3 | Tests E2E Cypress (3 flux critiques) | E9 | FRONTEND | Haute | 5 | frontend | Sprint 3 | Système | 3
E9-S4 | Audit OWASP (A01 + A03) | E9 | BACKEND | Haute | 3 | backend | Sprint 3 | Système | 3
E10-S1 | Pattern Strategy — Publication sociale | E10 | BACKEND | Haute | 5 | backend | Sprint 3 | Système | 3
E10-S2 | Retry avec backoff exponentiel (max 3) | E10 | BACKEND | Haute | 3 | backend | Sprint 3 | Système | 3
E10-S3 | Documentation Swagger/OpenAPI | E10 | BACKEND | Moyenne | 2 | backend | Sprint 3 | Système | 3
E10-S4 | CI/CD GitHub Actions + Docker | E10 | LES DEUX | Haute | 5 | backend, frontend | Sprint 3 | Système | 3
Propriétaire | Nombre de Stories |  | Rôle | Stories
BACKEND | 20 |  | Admin | 8
FRONTEND | 12 |  | CM | 10
LES DEUX | 9 |  | Avocat | 5
|  |  | Système | 13
|  |  | Tous | 5

## Gantt Chart
📊 SocialPulse — Gantt Chart (User Stories)
User Story | Owner | Phase | 30/03 | 31/03 | 01/04 | 02/04 | 03/04 | 06/04 | 07/04 | 08/04 | 09/04 | 10/04 | 13/04 | 14/04 | 15/04 | 16/04 | 17/04 | 20/04 | 21/04 | 22/04 | 23/04 | 24/04 | 27/04 | 28/04 | 29/04 | 30/04 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 11/05 | 12/05
PHASE 1 — FIL D'ACIER |  | Phase 1
ERD Maître + Entités JPA | Backend | Phase 1 | █ | █
JWT Auth Backend | Backend | Phase 1 |  |  | █ | █
TenantContextFilter | Backend | Phase 1 |  |  |  |  | █
Cabinet API + Post Entity | Backend | Phase 1 | [5 empty] | █ | █
Create Post API + State Machine | Backend | Phase 1 | [7 empty] | █ | █
Lawyer Actions API | Backend | Phase 1 | [8 empty] | █ | █
React Init + Structure | Frontend | Phase 1 | █ | █
LoginPage + AuthGuard | Frontend | Phase 1 |  |  | █ | █ | █
Sidebar dynamique | Frontend | Phase 1 | [5 empty] | █
Page Mes Cabinets | Frontend | Phase 1 | [6 empty] | █
PostEditor basique | Frontend | Phase 1 | [7 empty] | █
Page À valider + Communications | Frontend | Phase 1 | [8 empty] | █ | █
── Milestone M1: Steel Thread ── |  | Phase 1 | [9 empty] | ◆
PHASE 2 — WORKFLOW PRO |  | Phase 2
Admin Stats + User CRUD API | Backend | Phase 2 | [10 empty] | █ | █
Cabinet CRUD + Media Upload API | Backend | Phase 2 | [12 empty] | █
Seed + AuditLog API | Backend | Phase 2 | [13 empty] | █ | █
Corrections + Tests | Backend | Phase 2 | [15 empty] | █ | █ | █ | █ | █
TipTap Editor + MediaUploader | Frontend | Phase 2 | [10 empty] | █ | █
SchedulingPanel + Admin Dashboard | Frontend | Phase 2 | [12 empty] | █ | █
Utilisateurs + Cabinets Pages | Frontend | Phase 2 | [14 empty] | █ | █
PreviewPane + Journal Activité | Frontend | Phase 2 | [16 empty] | █ | █
Calendrier + Mon CM + TopBar | Frontend | Phase 2 | [18 empty] | █ | █
── Milestone M2: Professionnel ── |  | Phase 2 | [19 empty] | ◆
PHASE 3 — LANCEMENT |  | Phase 3
Google OAuth2 + Simulation | Backend | Phase 3 | [20 empty] | █ | █
Rate Limiting + RGPD | Backend | Phase 3 | [22 empty] | █ | █
State Machine complète + Cron | Backend | Phase 3 | [24 empty] | █
SocialPublisher + Retry | Backend | Phase 3 | [25 empty] | █
Tests + OWASP + Swagger + CI/CD | Backend | Phase 3 | [26 empty] | █ | █
Google Login + SimulationBadge | Frontend | Phase 3 | [20 empty] | █ | █
Cypress E2E (3 flux) | Frontend | Phase 3 | [22 empty] | █ | █ | █
Polish UI + Responsive | Frontend | Phase 3 | [25 empty] | █
CI/CD Frontend + README | Frontend | Phase 3 | [26 empty] | █ | █
── Milestone M3: Launch Ready ── |  | Phase 3 | [27 empty] | ◆

## Calendrier Sprints
📅 SocialPulse — Calendrier des Sprints (Objectifs Quotidiens)
Jour | Date | Backend (Guts) | Frontend (Binom) | Sprint | Statut
J1 | 30 mars | ERD Maître — Entités JPA + Flyway V1 | Init React (Vite, Tailwind, structure) | Sprint 1 | ✅
J2 | 31 mars | Fin ERD + UserRepository + UserService | Axios apiClient + Router + dossiers | Sprint 1 | ✅
J3 | 1er avr | JWT Auth — JwtTokenProvider + JwtAuthFilter | LoginPage (mockée, sans API) | Sprint 1 | ✅
J4 | 2 avr | AuthController POST /login + tests | AuthGuard + AuthContext (mockés) | Sprint 1 | ✅
J5 | 3 avr | TenantContextFilter + @Filter Hibernate | Intégration LoginPage avec API auth | Sprint 1 | ✅
J6 | 6 avr | CabinetRepository + CabinetService + API | Sidebar dynamique (useSidebarConfig) | Sprint 1 | ✅
J7 | 7 avr | Cabinet Switching + PostEntity + PostStatus | Page Mes Cabinets (cartes + filtres) | Sprint 1 | ✅
J8 | 8 avr | POST /api/v1/posts (Create Draft) | PostEditorPage basique | Sprint 1 | 🔄
J9 | 9 avr | Transitions CM + Lawyer Actions API | Page À valider + PostReviewCard | Sprint 1 | ⬜
J10 | 10 avr | Démo Steel Thread — test E2E + fix | Communications en attente + Actions | Sprint 1 | ⬜
J11 | 13 avr | Admin Stats API + User CRUD API | TipTap Editor + compteur caractères | Sprint 2 | ⬜
J12 | 14 avr | User CRUD suite + Cabinet CRUD API | MediaUploader (drag & drop) | Sprint 2 | ⬜
J13 | 15 avr | Media Upload API | SchedulingPanel (date + heure) | Sprint 2 | ⬜
J14 | 16 avr | Seed script V2 + AuditLogService | AdminDashboardPage + KPICard | Sprint 2 | ⬜
J15 | 17 avr | AuditLog API | UtilisateursPage + CreateUserModal | Sprint 2 | ⬜
J16 | 20 avr | Corrections + tests unitaires | CabinetsPage + CreateCabinetModal | Sprint 2 | ⬜
J17 | 21 avr | Corrections + perf DB | PreviewPane (LinkedIn, FB, IG) | Sprint 2 | ⬜
J18 | 22 avr | Documentation API endpoints | JournalActivitePage + AuditDropdown | Sprint 2 | ⬜
J19 | 23 avr | Intégration + fix bugs croisés | CalendrierPage + MonCMPage | Sprint 2 | ⬜
J20 | 24 avr | Démo Sprint 2 | CabinetSwitcher + NotifBell + polish | Sprint 2 | ⬜
J21 | 27 avr | Google OAuth2 Backend | Bouton Google Login Frontend | Sprint 3 | ⬜
J22 | 28 avr | Mode Simulation @SimulationReadOnly | SimulationBadge TopBar | Sprint 3 | ⬜
J23 | 29 avr | Rate Limiting (Bucket4j) | Cypress — Login flow | Sprint 3 | ⬜
J24 | 30 avr | RGPD Droit à l'effacement | Cypress — Post creation | Sprint 3 | ⬜
— | 1er mai | 🔴 JOUR FÉRIÉ | 🔴 JOUR FÉRIÉ | — | 🔴
J25 | 4 mai | State Machine complète + @Scheduled | Cypress — Lawyer validation | Sprint 3 | ⬜
J26 | 5 mai | SocialPublisher + Retry backoff | Polish UI + responsive | Sprint 3 | ⬜
J27 | 6 mai | Tests unitaires + MockMvc intégration | Corrections bugs E2E | Sprint 3 | ⬜
J28 | 7 mai | OWASP + Swagger + CI/CD + Docker | CI/CD frontend + README | Sprint 3 | ⬜
— | 8 mai | 🔴 JOUR FÉRIÉ | 🔴 JOUR FÉRIÉ | — | 🔴

## Burndown Chart
📉 SocialPulse — Burndown Chart (184 Story Points)
Jour | Date | Idéal restant | Réel restant | Points complétés (cumul) | Vélocité jour
Start |  | 184 | 184 | 0 | 0
J1 |  | 177.4 | 176.5 | 7.5 | 7.5
J2 |  | 170.9 | 169 | 15 | 7.5
J3 |  | 164.3 | 161.5 | 22.5 | 7.5
J4 |  | 157.7 | 154 | 30 | 7.5
J5 |  | 151.1 | 146.5 | 37.5 | 7.5
J6 |  | 144.6 | 139 | 45 | 7.5
J7 |  | 138 | 131.5 | 52.5 | 7.5
J8 |  | 131.4 | 124 | 60 | 7.5
J9 |  | 124.9 | 118.5 | 65.5 | 5.5
J10 |  | 118.3 | 113 | 71 | 5.5
J11 |  | 111.7 | 107.5 | 76.5 | 5.5
J12 |  | 105.1 | 102 | 82 | 5.5
J13 |  | 98.6 | 96.5 | 87.5 | 5.5
J14 |  | 92 | 91 | 93 | 5.5
J15 |  | 85.4 | 85.5 | 98.5 | 5.5
J16 |  | 78.9 | 80 | 104 | 5.5
J17 |  | 72.3 | 74.5 | 109.5 | 5.5
J18 |  | 65.7 | 69 | 115 | 5.5
J19 |  | 59.1 | 63.5 | 120.5 | 5.5
J20 |  | 52.6 | 58 | 126 | 5.5
J21 |  | 46 | 50.8 | 133.2 | 7.2
J22 |  | 39.4 | 43.6 | 140.4 | 7.2
J23 |  | 32.9 | 36.4 | 147.6 | 7.2
J24 |  | 26.3 | 29.2 | 154.8 | 7.2
J25 |  | 19.7 | 22 | 162 | 7.2
J26 |  | 13.1 | 14.8 | 169.2 | 7.2
J27 |  | 6.6 | 7.6 | 176.4 | 7.2
J28 |  | 0 | 0.4 | 183.6 | 7.2

## Carte Dépendances
🔗 SocialPulse — Carte des Dépendances (Cross-Team)
Source (Bloquant) | Cible (Bloqué) | Type | Description
[BACKEND] E1-S1 ERD Maître | [BACKEND] E1-S2 JWT Auth | Intra-Backend | User entity requise
[BACKEND] E1-S2 JWT Auth API | [FRONTEND] E1-S3 LoginPage | Cross-Team ⚠️ | POST /login doit être mergé
[BACKEND] E1-S2 JWT Auth API | [FRONTEND] E1-S4 AuthGuard | Cross-Team ⚠️ | JWT validable requis
[BACKEND] E2-S1 TenantContextFilter | [FRONTEND] apiClient.ts X-Cabinet-Context | Cross-Team ⚠️ | Filtre doit être mergé
[BACKEND] E3-S1 Cabinet Switching API | [FRONTEND] E3-S2 Mes Cabinets | Cross-Team ⚠️ | POST /switch-cabinet requis
[BACKEND] E3-S3 Create Post API | [FRONTEND] E3-S5 PostEditorPage | Cross-Team ⚠️ | POST /api/v1/posts requis
[BACKEND] E3-S4 Transitions CM | [FRONTEND] E3-S6 Page À valider | Cross-Team ⚠️ | PUT /submit requis
[BACKEND] E4-S1 Lawyer Actions | [FRONTEND] E4-S2 Communications | Cross-Team ⚠️ | PATCH /approve, /reject requis
[BACKEND] E5-S1 Admin Stats | [FRONTEND] AdminDashboardPage | Cross-Team ⚠️ | GET /admin/stats requis
[BACKEND] E5-S2 User CRUD | [FRONTEND] UtilisateursPage | Cross-Team ⚠️ | CRUD API requis
[BACKEND] E6-S2 Media Upload | [FRONTEND] MediaUploader | Cross-Team ⚠️ | POST /media/upload requis
[BACKEND] E6-S5 Audit API | [FRONTEND] JournalActivité | Cross-Team ⚠️ | GET /audit-logs requis
[BACKEND] E8-S1 Google OAuth2 | [FRONTEND] Google Login Button | Cross-Team ⚠️ | OAuth2 backend config requis
[BACKEND] E1-S1 ERD | [BACKEND] E2-S1 TenantFilter | Intra-Backend | UserCabinet entity requise
[BACKEND] E3-S4 Transitions CM | [BACKEND] E4-S1 Lawyer Actions | Intra-Backend | State machine CM requise
[BACKEND] E8-S5 State Machine | [BACKEND] E10-S1 SocialPublisher | Intra-Backend | Machine à états complète
[FRONTEND] E1-S3 LoginPage | [FRONTEND] E1-S4 AuthGuard | Intra-Frontend | Login doit fonctionner
[FRONTEND] E1-S4 AuthGuard | [FRONTEND] E2-S3 Sidebar | Intra-Frontend | Routes protégées requises
🟢 Travail Parallèle Possible (Frontend sans attendre Backend)
Composant Frontend | Raison (pas de blocage)
E1-S3 LoginPage (mockée) | Composant UI pur, mock API
E2-S3 Sidebar dynamique | Basé sur rôle local (JWT décodé)
E3-S5 ChannelSelector | Composant UI pur
E6-S1 RichTextEditor (TipTap) | Composant UI pur
E6-S3 SchedulingPanel | Composant UI pur
E6-S4 PreviewPane | Rendu client uniquement
E7-S1 CalendrierPage | Données mock, FullCalendar
E7-S2 MonCMPage | Contenu statique
E7-S4 NotificationBell | Mock données

## Registre Risques
⚠️ SocialPulse — Registre des Risques
# | Risque | Probabilité | Impact | Score | Stratégie de mitigation
R1 | Fuite de données inter-tenants — CM accède à un cabinet non autorisé | Moyenne | Critique | 🔴 Élevé | Tests unitaires AVANT le code (E9-S1). ArchUnit. Audit OWASP A01. Double vérification: filtre HTTP + @Filter Hibernate.
R2 | Retard Backend bloque Frontend — APIs livrées en retard | Haute | Élevé | 🔴 Élevé | API Contract First: contrat documenté dès le début. Frontend mock Axios. Composants UI purs en parallèle.
R3 | Publication sans validation avocat — Bug state machine | Basse | Critique | 🟡 Moyen | Guard strict: PUBLISHED uniquement depuis APPROVED. Tests chaque transition. Bannière juridique. AuditLog immutable.
R4 | Jours fériés réduisent la capacité (1er + 8 mai) | Haute | Moyen | 🟡 Moyen | Sprint 3 planifié sur 8 jours. Stories critiques en début de sprint. Nice-to-have à la fin.
R5 | Mode Simulation interfère avec TenantContextFilter | Moyenne | Moyen | 🟡 Moyen | Implémenter APRÈS que TenantFilter soit stable. Tests d'intégration spécifiques. Flag JWT simple (isSimulating).

## Matrice Fonctionnelle
🗂️ SocialPulse — Matrice Fonctionnelle (Domaine × Phase)
Domaine | Phase 1 — Fil d'Acier | Phase 2 — Workflow Pro | Phase 3 — Lancement
🔐 Authentification | JWT email/password, AuthGuard, LoginPage | — | Google OAuth2, Rate Limiting (5 échecs → 15min)
🏢 Multi-Tenancy | TenantContextFilter, @Filter Hibernate, X-Cabinet-Context | CabinetContextSwitcher TopBar | Mode Simulation @SimulationReadOnly
👥 Utilisateurs | User entity, Repository, Service | CRUD complet + Rôles par cabinet, UtilisateursPage | RGPD droit à l'effacement + anonymisation
🏛️ Cabinets | Cabinet entity, CRUD API | CabinetsPage + filtres, CreateCabinetModal | —
📝 Posts (CM) | Create Draft, ChannelSelector, PostEditor basique | TipTap riche, MediaUploader 5Mo, SchedulingPanel | —
⚖️ Validation (Avocat) | Approve/Reject/Edit/Decline, Communications page | PreviewPane (LinkedIn/FB/IG), AuditHistoryDropdown | —
📊 Dashboard Admin | — | KPIs, Vue d'ensemble, Stats API | —
📅 Calendrier | — | FullCalendar, Opportunités éditoriales | —
💬 Support | — | MonCMPage, FAQ, NotificationBell | —
📋 Audit & Journal | — | AuditLog append-only, JournalActivitePage | Conformité & Audit module complet
🔒 Sécurité | BCrypt cost=12, JWT payload structuré | — | OWASP A01+A03, @PreAuthorize, XSS sanitization
🧪 Tests | — | — | MockMvc, Cypress E2E (3 flux), ArchUnit CI
🚀 Publication | — | — | SocialPublisher Strategy, @Scheduled cron, Retry ×3
📦 DevOps | Docker Compose (PostgreSQL) | — | CI/CD GitHub Actions, Docker multi-stage, Swagger
🎨 UI/Sidebar | Sidebar dynamique par rôle, AppLayout | Tous les pages fonctionnelles | Polish responsive

## Feature Branches
🔀 SocialPulse — 58 Feature Branches (Git Workflow)
# | Branch Name | Owner | Epic | Kanban Task | Depends On
1 | feature/w1-1.3-master-erd | Backend | Epic 1 | 1.3 Master ERD | —
2 | feature/w1-1.4-jwt-auth-backend | Backend | Epic 1 | 1.4 JWT Auth | #1 (User entity)
3 | feature/w1-1.6-user-entity-repo | Backend | Epic 1 | 1.6 User Entity | #1
4 | feature/w1-1.8-react-project-init | Frontend | Epic 1 | 1.8 React Init | —
5 | feature/w1-1.9-auth-guard-login | Frontend | Epic 1 | 1.9 AuthGuard + Login | #2, #4
6 | feature/w1-1.5-tenant-context-filter | Backend | Epic 2 | 1.5 TenantContextFilter | Epic 1
7 | feature/w1-1.7-cabinet-entity-repo | Backend | Epic 2 | 1.7 Cabinet Entity | #1, #6
8 | feature/w1-1.10-dynamic-sidebar | Frontend | Epic 2 | 1.10 Dynamic Sidebar | #5
9 | feature/w2-2.1-cabinet-switching | Backend | Epic 3 | 2.1 Cabinet Switching | Epic 2
10 | feature/w2-2.3-post-entity-status | Backend | Epic 3 | 2.3 Post Entity | Epic 1
11 | feature/w2-2.4-create-post-api | Backend | Epic 3 | 2.4 Create Draft | #10
12 | feature/w2-2.10-post-transitions-cm | Backend | Epic 3 | 2.10 CM Transitions | #10, #11
13 | feature/w2-2.2-mes-cabinets-page | Frontend | Epic 3 | 2.2 Mes Cabinets | #9
14 | feature/w2-2.5-channel-selector | Frontend | Epic 3 | 2.5 Channel Selector | #5
15 | feature/w2-2.6-rich-text-editor | Frontend | Epic 3 | 2.6 Rich Text Editor | #5
16 | feature/w2-2.7-media-upload | Frontend | Epic 3 | 2.7 Media Upload | #11
17 | feature/w2-2.8-scheduling-panel | Frontend | Epic 3 | 2.8 Scheduling Panel | #14, #15
18 | feature/w2-2.9-cm-review-gate | Frontend | Epic 3 | 2.9 CM Review Gate | #12
19 | feature/w3-3.1-admin-stats-api | Backend | Epic 4 | 3.1 Admin Stats API | Epic 2
20 | feature/w3-3.2-user-management-api | Backend | Epic 4 | 3.2 User CRUD | Epic 1
21 | feature/w3-3.3-cabinet-management | Backend | Epic 4 | 3.3 Cabinet CRUD | Epic 2
22 | feature/w3-3.4-organization-seed | Backend | Epic 4 | 3.4 Org Seed | #20, #21
23 | feature/w3-3.5-audit-log | Backend | Epic 4 | 3.5 Audit Log | Epic 1
24 | feature/w3-3.7-lawyer-actions-api | Backend | Epic 4 | 3.7 Lawyer Actions | Epic 3 (#12)
25 | feature/w3-3.1-admin-dashboard | Frontend | Epic 4 | 3.1 Admin Dashboard | #19
26 | feature/w3-3.2-utilisateurs-page | Frontend | Epic 4 | 3.2 Utilisateurs Page | #20
27 | feature/w3-3.3-cabinets-page | Frontend | Epic 4 | 3.3 Cabinets Page | #21
28 | feature/w3-3.6-lawyer-review-page | Frontend | Epic 4 | 3.6 Communications | #24
29 | feature/w3-3.7-post-validation-card | Frontend | Epic 4 | 3.7 PostValidationCard | #24
30 | feature/w3-3.8-lawyer-calendar | Frontend | Epic 4 | 3.8 Lawyer Calendar | #8

## JIRA CSV Import
📤 SocialPulse — JIRA CSV Import Blueprint
Issue Type | Summary | Description | Priority | Labels | Epic Link | Story Points | Sprint
Story | Admin: Tenant Provisioning — Create Cabinet + Assign CM/Lawyer | As Admin, I can create a cabinet and assign users so that the tenant is fully operational | Highest | Backend, Admin, sp-mvp | E2 Multi-Tenancy | 5 | Sprint 1
Story | Admin: User Creation — CM/Admin only (no Avocat in modal) | As Admin, I create user accounts (CM, Admin) with email=username constraint | Highest | Backend, Frontend, Admin, sp-mvp | E5 Administration | 5 | Sprint 2
Story | Admin: Demo Data Seeder — Inject [DEMO] tagged data | As Admin, I can seed realistic demo data for testing dashboards | High | Backend, Admin | E5 Administration | 3 | Sprint 2
Story | Admin: CM Impersonation — Read-only simulation mode | As Admin, I simulate CM/Lawyer view without write access (403 on mutations) | High | Backend, Frontend, Admin | E8 Sécurité | 5 | Sprint 3
Story | Admin: Cockpit Root Dashboard — MRR, KPIs, Alerts | As Admin, I see the strategic real-time dashboard with MRR tracking | High | Frontend, Admin | E5 Administration | 8 | Sprint 2
Story | CM: Post Creation Wizard — Multi-platform with CSS Previews | As CM, I create posts with rich text, channel selection, and live network previews | Highest | Frontend, CM, sp-mvp | E3 Interface CM | 8 | Sprint 1
Story | CM: Calendar AI Generation — Auto-generate monthly posts | As CM, I use AI to generate editorial calendar suggestions based on legal news | Medium | Frontend, CM | E7 Calendrier | 5 | Sprint 2
Story | CM: Cabinet Switching — Switch active tenant context | As CM, I switch between assigned cabinets and all data refreshes | Highest | Backend, Frontend, CM, sp-mvp | E3 Interface CM | 3 | Sprint 1
Story | CM: Pipeline Kanban View — Post lifecycle columns | As CM, I see posts in Kanban columns: Idées, En rédaction, À valider, Programmé, Publié | High | Frontend, CM | E7 Calendrier | 5 | Sprint 2
Story | CM: Media Upload — Drag & Drop 5Mo with AI Generation | As CM, I upload images via drag & drop or generate with AI | High | Backend, Frontend, CM | E6 Éditeur | 5 | Sprint 2
Story | Lawyer: Validation Gateway — Approve/Reject/Edit/Decline | As Lawyer, I review posts with 5 action buttons and legal compliance banner | Highest | Backend, Frontend, Lawyer, sp-mvp | E4 Revue Avocat | 5 | Sprint 1
Story | Lawyer: GMB Direct Profile — Only direct content creation | As Lawyer, I manage Google Business reviews and create GMB posts directly | Medium | Frontend, Lawyer | E7 Calendrier | 5 | Sprint 2
Story | Lawyer: Paramètres — Validation Delay + Fallback Logic | As Lawyer, I configure review windows (48h standard, 12h urgent) and expiration behavior | High | Frontend, Lawyer | E7 Calendrier | 3 | Sprint 2
Story | Lawyer: Read-Only Calendar — No post creation allowed | As Lawyer, I see the editorial calendar but cannot create posts | High | Frontend, Lawyer, sp-mvp | E7 Calendrier | 3 | Sprint 2
Story | Lawyer: Social API Request — Demander l'activation | As Lawyer, I request CM/Admin to activate social API connections | Low | Frontend, Lawyer | E7 Calendrier | 2 | Sprint 2
Story | System: Audit Log — Immutable append-only trail | As System, every state change is logged with actor, action, timestamp, comment | Highest | Backend, sp-mvp | E6 Éditeur | 5 | Sprint 2
Story | System: Post State Machine — 8 states with guards | As System, I enforce valid state transitions with audit logging | Highest | Backend, sp-mvp | E8 Sécurité | 5 | Sprint 3
Story | System: GDPR Right to Erasure — Cascade delete | As System, user deletion cascades data but anonymizes audit logs | High | Backend | E8 Sécurité | 5 | Sprint 3
Story | DevOps: CI/CD Pipeline — GitHub Actions + Docker | As Dev, every push triggers tests and main is always deployable | High | Backend, Frontend | E10 Déploiement | 5 | Sprint 3
Story | Security: Rate Limiting — 5 failures → 15min lockout | As System, I block brute force login attempts with 429 response | High | Backend | E8 Sécurité | 3 | Sprint 3

## RBAC Rules
🔐 SocialPulse — RBAC Rules (Role-Based Access Control)
Fonctionnalité | Super Admin | Community Manager | Avocat | Règle métier
Créer un utilisateur | ✅ Autorisé | ❌ Interdit | ❌ Interdit | Seul l'Admin crée des comptes
Créer un cabinet | ✅ Autorisé | ❌ Interdit | ❌ Interdit | Tenant provisioning exclusif
Créer un post (brouillon) | ❌ Interdit | ✅ Autorisé | ❌ Interdit | L'avocat ne crée jamais de post
Soumettre post pour validation | ❌ Interdit | ✅ Autorisé | ❌ Interdit | CM → PENDING_LAWYER
Approuver un post | ❌ Interdit | ❌ Interdit | ✅ Autorisé | Validation obligatoire avocat
Refuser un post | ❌ Interdit | ❌ Interdit | ✅ Autorisé | Refus avec motif
Demander modification post | ❌ Interdit | ❌ Interdit | ✅ Autorisé | Retour à PENDING_CM
Modifier le texte d'un post | ❌ Interdit | ✅ Autorisé | ❌ Interdit | L'avocat ne modifie pas directement
Voir dashboard Admin | ✅ Autorisé | ❌ Interdit | ❌ Interdit | Accès Admin uniquement
Voir calendrier éditorial | 👁️ Lecture seule | ✅ Autorisé | 👁️ Lecture seule | Avocat en lecture seule
Gérer Google Business | ❌ Interdit | ❌ Interdit | ✅ Autorisé | Seul accès direct avocat
Gérer emailing | ❌ Interdit | ❌ Interdit | ✅ Autorisé | Self-service avocat
Changer de cabinet | ✅ Autorisé | ✅ Autorisé | ❌ Interdit | Avocat = 1 seul cabinet
Voir audit logs | ✅ Autorisé | ❌ Interdit | ❌ Interdit | Conformité admin
Mode simulation | ✅ Autorisé | ❌ Interdit | ❌ Interdit | Lecture seule, block writes
Demander activation réseau social | ❌ Interdit | ❌ Interdit | ✅ Autorisé | Avocat demande, CM/Admin connecte
Upload média | ❌ Interdit | ✅ Autorisé | ❌ Interdit | CM produit le contenu
Supprimer utilisateur (RGPD) | ✅ Autorisé | ❌ Interdit | ❌ Interdit | Cascade + anonymisation audit
Publication automatique | ❌ Interdit | ❌ Interdit | ⚙️ Configurable | Paramètre avocat: fallback logic
Voir KPIs SaaS / MRR | ✅ Autorisé | ❌ Interdit | ❌ Interdit | Business intelligence admin

## Cycle de Vie Post
🔄 SocialPulse — Cycle de Vie du Post (8 États)
État source | Action | État cible | Acteur | Condition | AuditLog Action
— | CM crée un post | DRAFT | CM | — | CREATED
DRAFT | CM soumet (pas d'IA) | PENDING_LAWYER | CM | — | SUBMITTED
DRAFT | IA génère le contenu | PENDING_CM | Système | Contenu IA | AI_GENERATED
PENDING_CM | CM approuve contenu IA | PENDING_LAWYER | CM | — | SUBMITTED
PENDING_CM | CM rejette contenu IA | REJECTED | CM | — | REJECTED
PENDING_LAWYER | Avocat approuve | APPROVED | Avocat | — | APPROVED
PENDING_LAWYER | Avocat demande modification | PENDING_CM | Avocat | Commentaire obligatoire | EDIT_REQUESTED
PENDING_LAWYER | Avocat refuse | REJECTED | Avocat | — | REJECTED
PENDING_LAWYER | Avocat décline (partiel) | PENDING_CM | Avocat | Motif par réseau | DECLINED
APPROVED | Date planifiée définie | SCHEDULED | Système | scheduledAt ≠ null | SCHEDULED
APPROVED | Publication immédiate | PUBLISHED | Système | scheduledAt = null | PUBLISHED
SCHEDULED | Cron publie au moment voulu | PUBLISHED | Système | scheduledAt ≤ NOW() | PUBLISHED
SCHEDULED | Erreur API sociale | ERROR | Système | API retourne erreur | ERROR
ERROR | Retry (tentative ≤ 3) | SCHEDULED | Système | retryCount < 3 | RETRY
ERROR | Abandon (3 échecs) | ERROR (final) | Système | retryCount = 3 | ABANDONED